Задание 1

Вы руководите ИТ-проектом по разработке мобильного приложения для сети кофеен. Бюджет — 10 млн руб., срок — 4 месяца. Через 2 месяца выясняется:

- освоено только 40% запланированного объёма работ

- фактическая стоимость работ составила уже 6 млн руб

- один из двух ведущих разработчиков увольняется на следующей неделе

- заказчик требует сдать проект строго в срок, иначе штраф — 30% от бюджета

Какие четыре управленческих действия вы предпримете в ближайшее время и почему?

- Пересчитать прогнозные показатели с помощью метода освоенного объема (EVM):

PV (плановая стоимость) за 2 месяца = 5 млн руб. (50% от 10 млн).

EV (освоенная стоимость) = 40% от 10 млн = 4 млн руб.

AC (фактическая стоимость) = 6 млн руб.

CPI = EV/AC = 4/6 ≈ 0,67

SPI = EV/PV = 4/5 = 0,8

При CPI < 0,8 и SPI < 0,8 наступает критическая ситуация, следует глубоко подкорректировать план, пересмотреть целевой объем, остановить или перезапустить проект.

- Использовать резервные средства, если таковые имеются. Так как увольняется ведущий разработчик, нужно будет покрыть расходы на время его отсутствия и поиск нового сотрудника.

- Сосредоточиться на разработке MVP. Так как при истечении срока сдачи проекта накладывается штраф в 30% от бюджета, то важно сдать что-то работающее с возможностью быстрого расширения в будущем.

- Устраивать ежедневные встречи для анализа текущей ситуации в команде. Посмотреть, какие места отстают сильнее всего и сосредоточить все силы на них. Так как один из ведущих разработчиков увольняется, вся нагрузка ляжет на второго специалиста. На встречах нужно распределить работу ведущего разработчика на других членов команды, чтобы у единственного специалиста не случилось перегорания и чтобы он не ушел из команды.

Задание 2

Тестирование сервисно-ориентированной архитектуры

Сервисно-ориентированная архитектура – это метод проектирования программного обеспечения, при котором система строится из независимых сервисов, взаимодействующих друг с другом через унифицированные интерфейсы (API).

К особенностям такой архитектуры относятся крупные сервисы, обмен через ESB или API, тестирование контрактов между сервисами.

Тестирование сервисно-ориентированной архитектуры (SOA) фокусируется на проверке взаимодействия между независимыми сервисами, которые обычно общаются через сетевые протоколы (HTTP/REST, SOAP, gRPC).

В отличие от монолита, в SOA основная сложность — это распределенность и зависимость от «соседей».

Основные уровни тестирования SOA:

1. Unit-тестирование (Уровень сервиса)

Проверка внутренней логики конкретного сервиса в полной изоляции. Проверяются алгоритмы и обработка данных.

2. Тестирование API (Уровень интерфейса)

Проверка «входной двери» сервиса без учета его внутренней реализации, корректность ответов (JSON/XML), коды статусов (200, 401, 500), заголовки и время отклика.

3. Интеграционное тестирование (Уровень взаимодействия)

Самый критичный этап для SOA. Проверяем, как два и более сервиса работают в связке, передачу данных по сети, совместимость форматов, корректность работы через шину данных (ESB).

Подход: Использование Contract Testing (Pact). Потребитель диктует правила, а поставщик подтверждает, что не изменил формат данных («не сломал контракт»).

4. Тестирование безопасности и производительности

Проверка JWT, прав доступа и шифрования при передаче между сервисами. Проверка нагрузки состоит в том, чтобы выяснить, как система ведет себя, если один сервис из цепочки начинает «тормозить» или выдавать ошибки.

Задание 3

Вы руководите проектом разработки корпоративного портала.  Вы завершили анализ и проектирование. Внезапно бюджет урезали на 30%, а срок остался тем же. Команда предлагает пропустить этап нагрузочного тестирования и часть документации, чтобы успеть. 
Заказчик: «Делайте что хотите, но портал должен работать 24/7 без сбоев».
Какую модель разработки вы выберите? Как вы перепланируете работы команды с минимальными рисками?

В условиях сокращения бюджета на 30% при неизменном сроке и жёстком требовании заказчика о бесперебойной работе портала 24/7 без сбоев выбор сразу падает на итерационную или инкрементальную модель разработки на базе Agile и Scrum, а не каскад. Каскадная модель при урезании бюджета привела бы либо к срыву срока, либо к катастрофическому падению качества, тогда как Agile позволяет сократить объём функционала, сохранив критически важные компоненты и надёжность.

Первое — сократить функционал до минимально жизнеспособного продукта, оставив только критически важные функции: аутентификацию, авторизацию и ключевые бизнес-процессы.

Второе — ни в коем случае не пропускать нагрузочное тестирование полностью, но сократить его до состояния, охватывающего только критические сценарии, поскольку, согласно закону Боэма, стоимость исправления ошибки производительности на этапе эксплуатации в 60–100 раз выше, чем на этапе тестирования, а заказчик прямо требует работы 24/7 без сбоев.

Третье — сократить объём исчерпывающей документации. Документировать только самые важные части системы для уменьшения нагрузки на команду. В условиях урезания бюджета на 30% процентов, следует опускать задачи, которые критически не влияют на проект.

Четвертое — внедрить ежедневные 15-минутные синхронизации всей команды по аналогии с ежедневными скрамами, что позволит оперативно выявлять трудности и перераспределять задачи в условиях дефицита ресурсов.